## Fournitures, travaux, services
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: College of Engineening-Energie,Infrastructure de transport et Environnement | [11 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  | Plan original | crée le 06-02-2022 , transmis le 04-04-2022 , validé le 05-04-2022 , publié le 05-04-2022 | [7 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | 1er janvier au 31 décembre 2022
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
N° | Réf N | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AOOI, AOON, AOR, DC...)) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAO | Date de publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | S_CoE-EIE_58220 | Recrutement d'une compagnie d'assurance pour la souscription à une police d'assurance maladie aux étudiants boursiers au profit du CoE-EIE | S | DC | 5 084 746 | FE | 244485050 | CCMP | Annuel | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 25-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 02-05-2022 | 04-05-2022
2 | F_CoE-EIE_58233 | Acquisition de consommables informatiques au profit du CoE-EIE | F | DC | 9 900 000 | FE | 2443854605 | CCMP | Annuel | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 25-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 02-05-2022 | 04-05-2022
3 | F_CoE-EIE_58236 | Acquisition de mobiliers de bureau et universitaires pour l'équipement des bureaux et salles de cours au profit du CoE-EIE. | F | DC | 9 600 000 | FE | 2443854607 | CCMP | Annuel | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 18-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 25-04-2022 | 27-04-2022
4 | F_CoE-EIE_58242 | Fourniture et installation des équipements pour l'accès à la connexion internet de haut débit au profit du CoE-EIE. | F | MED | 40 677 966 | FE | 2443854603 | CCMP | Annuel | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 11-04-2022 | 14-04-2022 | 20-04-2022 | 22-04-2022
5 | F_CoE-EIE_58245 | Acquisition d'une imprimante 3D pour le fonctionnement au profit du CoE-EIE. | F | DRP | 69 900 000 | FE | 2443854606 | CCMP | Annuel | 18-04-2022 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | 25-04-2022 | 22-04-2022 | 25-04-2022 | 05-05-2022 | 10-05-2022 | 09-05-2022 | 26-04-2022 | 17-05-2022 | 03-05-2022 | 06-05-2022
6 | T_CoE-EIE_58247 | "Travaux de réhabilitation et équipement des salles de cours, des laboratoires d'enseignement et du centre de documentation au profit du CoE-EIE. " | T | DRP | 61 016 949 | FE | 2443854610 | CCMP | Annuel | 24-06-2022 | 27-06-2022 |  | 29-06-2022 | 30-06-2022 | 04-07-2022 | 26-07-2022 | 10-08-2022 | 15-08-2022 |  | 18-08-2022 | 29-08-2022 | 01-09-2022
7 | T_CoE-EIE_58248 | Travaux de construction d'un bâtiment polyvalent de type R+1 extensible en R+2 au profit du CoE-EIE. | T | AOO | 203 389 831 | FE | 2443854609 | CCMP | Annuel | 14-07-2022 | 18-07-2022 | 19-07-2022 | 20-07-2022 | 19-07-2022 | 20-07-2022 | 01-08-2022 | 08-08-2022 | 04-08-2022 | 20-07-2022 | 16-08-2022 | 27-07-2022 | 01-08-2022
8 | F_CoE-EIE_61901 | Acquisition de matériels de laboratoire de recherche au profit du CoE-EIE. | F | AOO | 101 694 915 | FE | 2443854602 | CCMP | Annuel | 25-04-2022 | 28-04-2022 |  | 02-05-2022 | 03-05-2022 | 05-05-2022 | 30-05-2022 | 15-06-2022 | 20-06-2022 |  | 23-06-2022 | 04-07-2022 | 07-07-2022
9 | F_CoE-EIE_61902 | Acquisition de matériels d'énergie de secours (panneaux solaires) à accès à internet au profit du CoE-EIE. | F | DRP | 40 677 966 | FE | 2443854604 | CCMP | Annuel | 09-05-2022 | 12-05-2022 | 12-05-2022 | 16-05-2022 | 13-05-2022 | 16-05-2022 | 27-05-2022 | 01-06-2022 | 30-05-2022 | 16-05-2022 | 09-06-2022 | 23-05-2022 | 27-05-2022
10 | S_CoE-EIE_61903 | Abonnement pour l'accès en ligne à la bibliothèque numérique au profit du CoE-EIE. | S | MED | 5 084 746 | FE | 2443854608 | CCMP | Annuel | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 15-04-2022 | 19-04-2022 | 25-04-2022 | 27-04-2022
| COÛT TOTAL |  |  |  | 547 027 119
AOOI : Appel d'Offres International Ouvert
AOON : Appel d'Offres National Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
DC : Demande de Cotation
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engement
oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
BA : Budget Autonome
FE : Financement Extérieur
BN : Budget National
FM : Financement Mixte

## Prestations intellectuelles
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: College of Engineening-Energie,Infrastructure de transport et Environnement | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  | Plan original | crée le 06-02-2022 , transmis le 04-04-2022 , validé le 05-04-2022 , publié le 05-04-2022 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | 1er janvier au 31 décembre 2022
SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | AMI | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) |  |  |  | DP | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Mode de Passation de Marchés ( AMI, AMII, DC) | Méthode de sélection ( SFQC, SPBP, SFBD, QT, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement l'AMI | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement de la DP | Date d'invitation à la soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | PI_CoE-EIE_58250 | Recrutement d'un cabinet pour l'étude architecturale d'un bâtiment à usage polyvalent de type R+2 au profit du CoE.EIE (poursuite) | DP |  | 22 881 356 | FE | 632469 | CCMP | Annuel | 06-01-2022 | 10-01-2022 | 11-01-2022 | 13-01-2022 | 14-01-2022 | 17-01-2022 | 27-01-2022 | 03-02-2022 | 08-02-2022 | 08-02-2022 | 18-02-2022 | 23-02-2022 | 23-02-2022 | 25-02-2022 | 28-02-2022 | 02-03-2022 | 16-03-2022 | 23-03-2022 | 28-03-2022 | 28-03-2022 | 07-04-2022 | 22-04-2022 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 02-05-2022 | 09-05-2022 | 11-05-2022
2 | PI_CoE-EIE_58255 | "Recrutement d' un cabinet/consultant pour la réalisation d'une étude technique de renforcement des capacités en TICE (matériel informatique, vidéoprojecteurs, centre multimédia) pour lorganisation des cours au profit du CoE-EIE. | DC |  | 5 084 746 | FE | 6324 | CCMP | Annuel | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 20-06-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | 25-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | 10-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 13-05-2022 | 18-05-2022 | 20-05-2022
3 | PI_CoE-EIE_58259 | "Recrutement d'un cabinet/consultant pour la réalisation de l'étude technique en vue de la réhabilitation et de l'équipement des salles de cours, des laboratoires de recherche et du centre de documentation au profit du CoE-EIE. | DC |  | 5 084 746 | FE | 6324691913 | CCMP | Annuel | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 19-05-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 14-03-2022 | 21-03-2022 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | 05-04-2022 | 08-04-2022 | 08-04-2022 | 08-04-2022 | 08-04-2022 | 13-04-2022 | 15-04-2022
4 | PI_CoE-EIE_61904 | Recrutement d'un cabinet/consultant pour le développement d'un outil automatique de suivi et évaluation pour les centres d'excellence du Bénin au profit du CoE-EIE. | DC |  | 5 084 746 | FE | 6324 | CCMP | Annuel | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022 | 23-05-2022
5 | PI_CoE-EIE_61905 | Recrutement d'un cabinet/consultant pour la réalisation d'une étude technique préalable à l'équipement des laboratoires de recherche au profit du CoE-EIE. | DC |  | 4 067 797 | FE | 6324 | CCMP | Annuel | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022 | 20-05-2022
| COÛT TOTAL |  |  |  | 42 203 391
AMII: Avis International à Manifestation d\intérêt + Demande de Proposition
AMI : Avis National à Manifestation dintérêt + Demande de Proposition
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DRP : Demande de Renseignement et de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande