## Fournitures, travaux, services
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: College of Engineening-Energie,Infrastructure de transport et Environnement | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché: |  |  | Plan original: | Créé le: 20-02-2025, Transmis le: 01-01-2025, Validé le: 06-03-2025, Publié le: 07-03-2025 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | Du 1er janvier au 31 décembre 2025
FOURNITURES, TRAVAUX, SERVICES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DC)) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAO | Date de publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | T_CoE-EIE_106551 | Travaux de réhabilitation des salles de cours, des laboratoires d'enseignement et du centre de documentation au profit du CoE-EIE. | Travaux | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 61000000 | Financement Extérieur | 6242466230 | CCMP | Annuel | 14-03-2025 | 03-04-2025 | 19-03-2025 | 19-03-2025 | 18-03-2025 | 19-03-2025 | 31-03-2025 | 07-04-2025 | 03-04-2025 | 19-03-2025 | 10-04-2025 | 26-03-2025
2 | F_CoE-EIE_106554 | Acquisition de mobiliers pour les bureaux et salles de cours au profit du CoE-EIE. | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 50000000 | Financement Extérieur | 2444206200 | CCMP | Annuel | 10-03-2025 | 31-03-2025 | 18-03-2025 | 17-03-2025 | 14-03-2025 | 17-03-2025 | 27-03-2025 | 01-04-2025 | 31-03-2025 | 18-03-2025 | 04-04-2025 | 25-03-2025
3 | F_CoE-EIE_106559 | Acquisition de matériel audio visuel, matériel de sonorisation, petits matériels et accessoires d'installation au profit des salles de cours, de laboratoires d’enseignement, le centre de documentation du CoE-EIE | Fournitures | Demande de Renseignement et de prix (DRP) | 20000000 | Financement Extérieur | 2443306200 | CCMP | Annuel | 10-03-2025 | 31-03-2025 | 18-03-2025 | 17-03-2025 | 14-03-2025 | 17-03-2025 | 27-03-2025 | 01-04-2025 | 31-03-2025 | 18-03-2025 | 04-04-2025 | 25-03-2025
4 | F_CoE-EIE_107905 | Acquisition et installation de matériels de laboratoire de recherche au profit du bâtiment à construire pour le CoE-EIE, Lot1 Matériel de Génie de l'environnement, lot2 Matériel de Génie électrique (En cours) | Fournitures | Appel d'Offres National Restreint | 420000000 | Financement Extérieur | 2443306200 | DNCMP | Annuel | 10-03-2025 | 21-04-2025 | 23-04-2025 | 17-03-2025 | 18-03-2025 | 20-03-2025 | 04-04-2025 | 14-04-2025 | 21-04-2025 | 23-04-2025 | 24-04-2025 | 29-04-2025
| COÛT TOTAL |  |  |  | 551000000
AMII: Appel à Manifestation d'Intérêt International
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande